## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS | [5 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL ALVIMAR ALVES CARDOSO | [5 empty] | DATA: 16/06/2020
LOCAL: Serranopolis de Minas - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: 01 Janeiro de 2020, Norte com Desoneração |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses | [6 empty] | LDI | 23% | [5 empty] | 1.2862
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | PLARES
1.1 | ED-50152 | SEPOT | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DEPLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M)-EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTRUTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UM | 1 | 1088.76 | 1339.17 | 1339.17 |  | 104 UNIDADES SEÇÃO 15X30X2,40
1.2 | DEM-POR-030 | SETOP | REMOÇÃO DE JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 |  | 7.01 | 8.62 | 0
1.2 | PRE-CAP-005 | SETOP | CAPINA MANUAL DO TERRENO | M2 |  | 1.79 | 2.2 | 0
1.2 | ED-50273 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 83.67 | 6.84 | 8.41 | 703.66 |  | Vigas | FUNDAÇÃO VIGAS E PILARES
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 2042.83 |  | Aço CA 50 8.0 =249*2 | 498 | 256.8 | 754.8
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 754.8
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 25.1 | 44.98 | 55.33 | 1388.78 |  | Fundação
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 1388.78
Aço CA 50 8.0 = 128,40*2
3 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | Aço CA 60 4.2 = 66,40*2
3.1 | RO-41621 | SETOP | CONCRETO CICLÓPICO DE CIMENTO PORTLAND COM 30% DE PEDRA DEMÃO,FCK>=10MPA(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 20.08 | 265.06 | 326.02 | 6546.48
3.2 | RO-41614 | SETOP | FORMAS PLANAS DEMADEIRA DE PINHO DE 3ª(EXECUÇÃO,INCLUINDO DES FORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 37.65 | 40.78 | 50.16 | 1888.52 |  | Pilares | COROAMENTO E PILARES
3.3 | RO-41624 | SETOP | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND,FCK>=15,0 MPA(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 22.59 | 343.23 | 422.17 | 9536.82 |  | Aço CA 50 8.0 =214,9*2 | 498 | 430 | 928
3.4 | RO-41387 | SETOP | ARMAÇÃO DEAÇO TIPO CA-50 8MM (EXECUÇÃO,INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | KG | 1089 | 6.47 | 7.96 | 8668.44 |  | Aço CA 60 4,2 =1060,8*2 | 202 | 404 | 606
3.5 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 754 | 7.42 | 9.13 | 6884.02 |  |  |  |  | 1534
3.6 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO(4,2MM A 5,0MM) | KG | 334 | 7.23 | 8.89 | 2969.26
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 36493.54
0
4 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 0
4.1 | RO-41614 | SETOP | FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª(EXECUÇÃO,INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 37.65 | 40.78 | 50.16 | 1888.52 |  | Seção utilizada
4.2 | RO-41624 | SEPOT | CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND,FCK>=15,0 MPA(EXECUÇÃO,INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 30.78 | 343.23 | 422.17 | 12994.39 |  | Pilares e vigas 15x30
4.3 | RO-41387 | SEPOT | ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | Kg | 1534 | 6.47 | 7.96 | 12210.64 |  | Armação tipica na planta
4.4 | ED-48295 | SEPOT | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 928 | 7.42 | 9.13 | 8472.64
4.5 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO(4,2MM A 5,0MM) | KG | 606 | 7.23 | 8.89 | 5387.34
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 40953.53
5 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  | 0 | 0
5.1 | ED-48231 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,ESP.9CM,PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 422.28 | 29 | 35.67 | 15062.73 | m³
5.2 | ED-48207 | SETOP | ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 20 X 20 X 40 CM | M2 | 11.55 | 95.52 | 117.49 | 1357.01
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 16419.74 | m³
|  |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SETOP | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 4,00 M | M2 |  | 54.52 | 67.06 | 0
|  | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | M2 |  | 67.77 | 83.36 | 0
|  | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 |  | 35.74 | 43.96 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0
| VID-FAN-010 | SETOP | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3/4 MM, COLOCADO | M2 | #REF! | 32.76 | 40.29 | #REF!
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0
| INST-LUZ-005 | SETOP | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | PT |  | 97.27 | 119.64 | 0
| INST-INT-005 | SETOP | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT |  | 109.87 | 135.14 | 0
| INST-TOM-005 | SETOP | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | PT |  | 89.25 | 109.78 | 0
| ELE-LAM-015 | SETOP | LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W-127 V | UN |  | 2.88 | 3.54 | 0
| ELE-INT-095 | SETOP | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN |  | 13.6 | 16.73 | 0
| ELE-TOM-010 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA | UN |  | 10.57 | 13 | 0
[7 empty] | 0 | 0
6 |  |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  | 0 | 0
6.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 251 | 4.55 | 5.6 | 1405.6
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0 | 1405.6
[7 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 98704.02
OBS.: | PREÇOS DE 01/2020- MINAS GERAIS
RT:
João Paulo Cordeiro Amorim.
CREA - MG:199.311/D
Elpídio Ribeirno Neto
Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 98704.02 |  |  | DATA:
OBRA: Execução de Muro Escola Municipal Alvimar Alves Cardoso |  | LOCAL: Serranopolis de Minas - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.07% | 100%
|  | Financeiro | 2042.83 | 2042.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.83
2 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 1.41% | 100%
|  | Financeiro | 1388.78 | 1388.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.78
3 | FUNDAÇÃO | Físico % | 36.97% | 45% | 40% | 15%
|  | Financeiro | 36493.54 | 16422.09 | 14597.42 | 5474.03 | 0 | 0 | 36493.54
4 | ESTRUTURAS | Físico % | 41.49% | 10% | 15% | 35% | 40%
|  | Financeiro | 40953.53 | 4095.35 | 6143.03 | 14333.74 | 16381.41 | 0 | 40953.53
5 | ALVENARIAS | Físico % | 16.64% | 10% | 25% | 25% | 40%
|  | Financeiro | 16419.74 | 1641.97 | 4104.94 | 4104.95 | 6567.9 | 0 | 16419.76
6 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.42% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1405.6 | 0 | 0 | 0 | 1405.6 | 0 | 1405.6
TOTAL |  | Físico % | 100% | 25.93% | 25.17% | 24.23% | 24.67% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 98704.02 | 25591.02 | 24845.39 | 23912.72 | 24354.91 | 0 | 98704.04
RT:
| _______________________________________________________________________________ |  |  |  |  | Observações:
João Paulo Cordeiro Amorim
Engenheiro Civil - CREA - MG 199.311/D
_______________________________________________________________________________
Elpidio Ribeiro Neto
Prefeito Municipal
98704.02
98704.02

## BDI
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: EXECUCUÇÃO MURO ESCOLA SEDE |  |  |  |  | DATA: 16/06/2020
LOCAL: Serranópolis de Minas MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE JAN/2020 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [5 empty] | LDI | 23%
COMPOSIÇÃO DO BDI SUGERIDA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADA |  | OBSERVAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | DE | 3.8% | ATÉ | 4.67% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.51% | BDI = (1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) (1- (I + CPRB )) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
SEGURO (S) + GARANTIA (G) | DE | 0.32% | ATÉ | 0.74% | SEGURO + GARANTIA | 0.74%
RISCO (R ) | DE | 0.5% | ATÉ | 0.97% | RISCO | 0.95%
DESPESA FINANCEIRA (DF) | DE | 1.02% | ATÉ | 1.21% | DESPESA FINANCEIRA | 1.1%
LUCRO (L) | DE | 6.64% | ATÉ | 8.69% | LUCRO | 6.4%
TRIBUTOS (I) | DE | CONFORME LEGISLAÇÃO |  |  | TRIBUTOS | 8%
Serranópolis de Minas MG, 16 de junho de 2020.
João Paulo Cordeiro Amorim
Engenheiro Civil - CREA-MG:199.311/D
Elpídio Ribeiro Neto
Prefeito Municipal

## Plan2
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.07%
|  | Financeiro | 2042.83
2.00 | TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 1.41%
|  | Financeiro | 1388.78
3.00 | FUNDAÇÃO | Físico % | 36.97%
|  | Financeiro | 36493.54
4.00 | ESTRUTURAS | Físico % | 41.49%
|  | Financeiro | 40953.53
5.00 | ALVENARIAS | Físico % | 16.64%
|  | Financeiro | 16419.74
6.00 | #REF! | Físico % | #REF!
|  | Financeiro | #REF!
7.00 | #REF! | Físico % | #REF!
|  | Financeiro | #REF!
8.00 | LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.42%
|  | Financeiro | 1405.6
TOTAL |  | Físico % | #REF!
|  | Financeiro | 98704.02
Observações: