## Planilha1
OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DE SERRANÓPOLIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFORMA PRAÇA SERRANOPOLIS
PREFEITURA: SERRANÓPOLIS DE MINAS |  | VALOR DO CONVÊNIO: 47.834,78 |  |  |  | DATA:
OBRA: PRAÇA |  | LOCAL: |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS E DESCRIÇÃO | fisico/ financeiro | total etapas | 1-15dias | 15-30dias | 30-45dias | 45-60dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | físico% | 1.196% | 100%
|  | financeiro | 571.95 | 571.95
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | físico% | 1.371% | 60% | 20% | 20%
|  | financeiro | 655.98 | 393.588 | 131.196 | 131.196
3 | DEMOLIÇÃO | físico% | 0.8685% | 100%
|  | financeiro | 415.44 | 415.44
4 | ALVENARIA | físico% | 1.604% | 100%
|  | financeiro | 767.15 | 767.15
5 | ESTRUTURA | físico% | 4.92% | 100%
|  | financeiro | 2353.7 | 1904.94
6 | PISOS | físico% | 7.395% |  | 100%
|  | financeiro | 3537.25 |  | 3537.25
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | físico% | 40.7% |  | 30% | 70%
|  | financeiro | 19467.46 |  | 5840.238 | 13627.222
8 | ARBORIZAÇÃO | físico% | 5.576% |  |  | 50% | 50%
|  | financeiro | 2667.25 |  |  | 1333.625 | 1333.625
9 | EQUIPAMENTOS URBANOS | físico% | 32.39% |  | 30% | 35% | 35%
|  | financeiro | 15493.66 |  | 4648.098 | 5422.781 | 5422.781
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | físico% | 3.982% |  |  | 30% | 70%
|  | financeiro | 1904.94 |  |  | 571.482 | 1333.458
|  | físico% | 100%
|  | financeiro | 47834.78
| ELIAS SOARES DOS SANTOS LISBOA |  |  |  | Prefeito Municipal De Serranopolis de Minas-MG
Arquiteto- CAU: MG-229905/4