## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DE MINAS
OBRA: RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADO EM CONCRTEO, ESPESSUARA 8 CM,Fck = 35Mpa
LOCAL; AVENIDA FRANCISCO HENRIQUE XAVIER E RUA JOSÉ JOAQUIM - BAIRRO CENTRO - SEDE DO MUNICIPIO
DATA: 12/12/2019
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
1 unidade | = | 3 | x | 1.5 |  |  | = | 4.5
1.2 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
Avenida: Francisco Henrique Xavier
Area | = | 6 | + | 5.95 |  |  | : | 2 | x | 30 |  |  | x | 2 | 358.5
| = | 5.86 | + | 5.7 |  |  | : | 2 | x | 29 |  |  | x | 2 | 335.24
| = | 13.2 | + | 12.8 |  |  | : | 2 | x | 13.6 |  |  | x | 1 | 176.8
| = | 11.6 | + | 10.9 |  |  | : | 2 | x | 12.2 |  |  | x | 1 | 137.25
| = | 8.4 | + | 4.5 |  |  | : | 2 | x | 4.5 |  |  | x | 1 | 29.025
| = | 10.9 | + | 8.2 | + | 4.7 | : | 3 | x | 69.6 | + | 69.8 | : | 2 | 552.9533 | 7.9333 | x | 69.7 | 552.9533
[12 empty] | TOTAL |  |  | 1589.7683
Rua: José Joaquim
| = | 5.87 | + | 8.2 |  |  | : | 2 | x | 4.7 |  |  | x | 1 | 33.0645
[12 empty] | TOTAL |  |  | 33.0645
[10 empty] | TOTAL GERAL>>>>>>>>>>>>>> |  |  |  |  | 1622.8328
1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA
Avenida: Francisco Henrique Xavier
Area | = | 6 | + | 5.95 |  |  | : | 2 | x | 30 |  |  | x | 2 | 358.5
| = | 5.86 | + | 5.7 |  |  | : | 2 | x | 29 |  |  | x | 2 | 335.24
| = | 13.2 | + | 12.8 |  |  | : | 2 | x | 13.6 |  |  | x | 1 | 176.8
| = | 11.6 | + | 10.9 |  |  | : | 2 | x | 12.2 |  |  | x | 1 | 137.25
| = | 8.4 | + | 4.5 |  |  | : | 2 | x | 4.5 |  |  | x | 1 | 29.025
| = | 10.9 | + | 8.2 | + | 4.7 | : | 3 | x | 69.6 | + | 69.8 | : | 2 | 552.95
[12 empty] | TOTAL |  |  | 1589.765
1589,77 x 0,14=222,57 m³
Rua: José Joaquim
| = | 5.87 | + | 8.2 |  |  | : | 2 | x | 4.7 |  |  | x | 1 | 33.0645
[12 empty] | TOTAL |  |  | 33.0645
33,06 x 0,14=4,63 m³
[10 empty] | TOTAL GERAL>>>>>>>>>>>>>> |  |  |  |  | 227,20m³
3 - EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM
Avenida: Francisco Henrique Xavier
Area | = | 6 | + | 5.95 |  |  | : | 2 | x | 30 |  |  | x | 2 | 358.5
| = | 5.86 | + | 5.7 |  |  | : | 2 | x | 29 |  |  | x | 2 | 335.24
| = | 13.2 | + | 12.8 |  |  | : | 2 | x | 13.6 |  |  | x | 1 | 176.8
| = | 11.6 | + | 10.9 |  |  | : | 2 | x | 12.2 |  |  | x | 1 | 137.25
| = | 8.4 | + | 4.5 |  |  | : | 2 | x | 4.5 |  |  | x | 1 | 29.025
| = | 10.9 | + | 8.2 | + | 4.7 | : | 3 | x | 69.6 | + | 69.8 | : | 2 | 552.9533 | 7.9333 | x | 69.7 | 552.9533
[12 empty] | TOTAL |  |  | 1589.7683
Rua: José Joaquim
| = | 5.87 | + | 8.2 |  |  | : | 2 | x | 4.7 |  |  | x | 1 | 33.0645
[12 empty] | TOTAL |  |  | 33.0645
[10 empty] | TOTAL GERAL>>>>>>>>>>>> |  |  |  |  | 1622.8328
4 - SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I =3 %, PADRÃO DEOP-MG
Avenida: Francisco Henrique Xavier
Comprimento | = | 30 | + | [7 empty] | x | 2 | = | 60
| = | 13.6 | + | [7 empty] | x | 2 | = | 27.2
| = | 29 | + | [7 empty] | x | 2 | = | 58
| = | 12.2 | + | [7 empty] | x | 2 | = | 24.4
| = | 69.8 | + | 69.6 | [6 empty] | x | 1 | = | 139.4
[12 empty] | TOTAL |  | 309
Rua: José Joaquim
L.D | = | 4.3 | + | 5.5 | + | 4.7 |  |  |  |  | x | 1 | = | 14.5
L.E | = | 4.7 | + | [7 empty] | x | 1 | = | 4.7
[12 empty] | TOTAL |  | 19.2
[10 empty] | TOTAL GERAL>>>>>>>> |  |  |  | 328.2
João Paulo Cordeiro Amorim
Engenheiro Civil - CREA-MG nº 199.311/D

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de calçamento com bloquete e=8cm Fck=35,0 Mpa, incluindo fornecimento e transpoprte de todos os materiais. |  |  |  |  | DATA: 12/12/2019
LOCAL: Avenida Francisco Henrique Xavier e Rua José Joaquim |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE - AGOSTO/2019 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI | 24.23%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 28470.3784
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1 | 1090.22 | 1354.38 | 1354.38 | 1354.38
1.2 | DEM-PAV-010 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 1622.8328 | 10.65 | 13.23 | 21470.0784 | 13.23
1.3 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 227.2 | 20 | 24.85 | 5645.92 | 24.85
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 91706.2834
2.1 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 1622.8328 | 45.49 | 56.51 | 91706.2834 | 56.51
3 |  | SARJETA |  |  |  |  | 8441.304
3.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPI I COM FCK=15,0 MPA LARGURA 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRO DEER-MG EXCLUSIVE MEIO FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL | M | 328.2 | 20.7 | 25.72 | 8441.304 | 25.72
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 128617.9658
Serranópolis de Minas MG, 12 de dezembro de 2019.
Engenheiro Civil - João Paulo Cordeiro Amorim |  |  |  | CREA-MG 199.311/D
| Elpidio Ribeiro Neto - Prefeito Municipal |  |  | CPF: 733.323.646-34

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 128617.9658 |  |  | DATA: 12/12/2019
OBRA: Execução de calçamento com bloquete e=8cm Fck=35,0 Mpa, incluindo fornecimento e transpoprte de todos os materiais. |  |  | LOCAL: Avenida Francisco Henrique Xavier e Rua José Joaquim |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 22.14% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 28470.3784 | 19929.2649 | 8541.1135 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBRA-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 71.3% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 91706.2834 | 4585.3142 | 13755.9425 | 18341.2567 | 18341.2567 | 18341.2567 | 18341.2567
3 | URB-001 | MEIO-FIO/SARJETA | Físico % | 6.563% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 8441.304 | 844.1304 | 844.1304 | 1688.2608 | 1688.2608 | 1688.2608 | 1688.2608
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 19.72% | 17.99% | 15.57% | 15.57% | 15.57% | 15.57% | 100%
|  |  | Financeiro | 128617.9658 | 25358.7094 | 23141.1864 | 20029.5175 | 20029.5175 | 20029.5175 | 20029.5175 | 128617.9658
Serranópolis de Minas MG, 12 de dezembro de 2019. | [6 empty] | Observações:
Engenheiro Civil - João Paulo Cordeiro Amorim |  |  |  | CREA-MG 199.311/D
| Elpidio Ribeiro Neto - Prefeito Municipal |  |  | CPF: 733.323.646-34

## BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Execução de calçamento com bloquete e=8cm Fck=35,0 Mpa, incluindo fornecimento e transpoprte de todos os materiais. |  |  |  |  | DATA: 12/12/2019
LOCAL: Avenida Francisco Henrique Xavier e Rua José Joaquim |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE - AGOSTO/2019 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI | 24.23%
COMPOSIÇÃO DO BDI SUGERIDA |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADA |  | OBSERVAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | DE | 3.8% | ATÉ | 4.67% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.53% | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1- I ) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
SEGURO (S) + GARANTIA (G) | DE | 0.32% | ATÉ | 0.74% | SEGURO + GARANTIA | 0.74%
RISCO (R ) | DE | 0.5% | ATÉ | 0.97% | RISCO | 0.97%
DESPESA FINANCEIRA (DF) | DE | 1.02% | ATÉ | 1.21% | DESPESA FINANCEIRA | 1.21%
LUCRO (L) | DE | 6.64% | ATÉ | 8.69% | LUCRO | 8.43%
| DE | CONFORME LEGISLAÇÃO |  |  | TRIBUTOS | 6.15%
Serranópolis de Minas MG, 12 de dezembro de 2019.
Engenheiro Civil - João Pulo Cordeiro Amorim | [5 empty] | CREA-MG 199.311/D
| Elpídio Ribeiro Neto |  |  |  |  | CPF: 733.323.646-34
Prefeito Municipal